## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 4,00km e largura de 6,0m
LOCAL: | Trecho das Estradas Vicinais MP-040 e MP-141 - Inicia no perímetro urbano, até as pontes sobre o Rio
Pato Branco, Comunidade Rio Pato Branco
BDI: | 27,66% e 17,66% ligantes betuminosos - DMT = 24,1km
|  |  |  | Valor | Valor
Código DER | Serviço | Quantidade | Unidade | Unitário R$ | Total R$
PISTA DE ROLAMENTO - L=6,0 m
01 - PAVIMENTAÇÃO
570000 | C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) | 3000 | T | 203.94 | 611820
561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão | 48000 | m2 | 0.26455 | 12698.2993
| Total do grupo |  |  |  | 624518.2993
02 - SINALIZAÇÃO
822000 | Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente | 1824 | m2 | 29.515 | 53835.3454
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 27.57 | m2 | 454.9802 | 12543.8052
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 22 | pç | 123.6259 | 2719.7708
| Total do grupo |  |  |  | 69098.9214
03 - LIGANTES BETUMINOSOS
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | 171 | T | 3796.947 | 649277.9421
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 12 | T | 2714.1456 | 32569.747
| Total do grupo |  |  |  | 681847.6891
| TOTAL GERAL |  |  |  | 1375464.9099
OBSERVAÇÃO: Todos os serviços citados na planilha orçamentária serão de responsabilidade da empresa, ou seja, execução indireta

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 4,00km e largura de 6,0m
LOCAL: | Trecho das Estradas Vicinais MP-040 e MP-141 - Inicia no perímetro urbano, até as pontes sobre o Rio
Pato Branco, Comunidade Rio Pato Branco
|  |  |  | valor | valor
Código | Serviço | quant. | unid. | unit.R$ | total R$ | 30 dias | 60 dias
PISTA DE ROLAMENTO - L=6,0 m
| 01 - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 50% | 50%
570000 | C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) | 3000 | T | 203.94 | 611820 | 305910 | 305910
561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão | 48000 | m2 | 0.26455 | 12698.2993 | 6349.1497 | 6349.1497
| 02 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 100%
822000 | Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente | 1824 | m2 | 29.515 | 53835.3454 |  | 53835.3454
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 27.57 | m2 | 454.9802 | 12543.8052 |  | 12543.8052
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 22 | pç | 123.6259 | 2719.7708 |  | 2719.7708
| 03 - LIGANTES BETUMINOSOS |  |  |  |  | 50% | 50%
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | 171 | T | 3796.947 | 649277.9421 | 324638.9711 | 324638.9711
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 12 | T | 2714.1456 | 32569.747 | 16284.8735 | 16284.8735
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 1375464.9099 | 653182.9942 | 722281.9156
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  |  | 653182.9942 | 1375464.9099