## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 4,30km e largura de 6,0m
LOCAL: | Trecho da Estrada Vicinal MP-030 - Inicia no perímetro urbano, sentido a Comunidade Nossa Senhora Aparecida
BDI: | 27,66% e 17,66% ligantes betuminosos - DMT = 24,1km
|  |  |  | Valor | Valor
Código DER | Serviço | Quantidade | Unidade | Unitário R$ | Total R$
PISTA DE ROLAMENTO - L=6,0 m
01 - PAVIMENTAÇÃO
570000 | C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) | 3225 | T | 203.94 | 657706.5
561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão | 51600 | m2 | 0.36 | 18576
| Total do grupo |  |  |  | 676282.5
02 - SINALIZAÇÃO
822000 | Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente | 1960.8 | m2 | 28.88 | 56627.904
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 28.57 | m2 | 423.74 | 12106.2518
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 29 | pç | 133.98 | 3885.42
| Total do grupo |  |  |  | 72619.5758
03 - LIGANTES BETUMINOSOS
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | 183.825 | T | 3478.43 | 639422.3948
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 12.9 | T | 2715.43 | 35029.047
| Total do grupo |  |  |  | 674451.4418
PISTA DE CAMINHADA - L=1,0 m
01 - PAVIMENTAÇÃO
531000 | Brita graduada 100% PI, com transporte - e=5cm | 215 | m3 | 157.81 | 33929.15
570000 | C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) | 215 | T | 203.94 | 43847.1
560400 | Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM | 4300 | m2 | 0.66 | 2838
561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão | 4300 | m2 | 0.36 | 1548
| Total do grupo |  |  |  | 82162.25
02 - LIGANTES BETUMINOSOS
589100 | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | 5.16 | T | 5252.47 | 27102.7452
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | 12.255 | T | 3478.43 | 42628.1597
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 2.15 | T | 2715.43 | 5838.1745
| Total do grupo |  |  |  | 75569.0793
| 03 - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
531500 | Macadame seco britado preenchido com pó de pedra - e=10 cm | 430 | m3 | 124.9536 | 53730.0514
400950 | Compactação de aterros 95% PN (A) | 645 | m3 | 3.7277 | 2404.3484
| Total do grupo |  |  |  | 56134.3999
04 - ENLEIVAMENTO - entre pista de rolamento e pista de caminhada
800000 | Enleivamento com grama esmeralda, largura 30cm | 1290 | m2 | 9.4596 | 12202.8917
| Total do grupo |  |  |  | 12202.8917
| TOTAL GERAL |  |  |  | 1649422.1385
OBSERVAÇÃO: Todos os serviços citados na planilha orçamentária serão de responsabilidade da empresa, ou seja, execução indireta

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS - Extensão de 4,30km e largura de 6,0m
LOCAL: | Trecho da Estrada Vicinal MP-030 - Inicia no perímetro urbano, sentido a Comunidade Nossa Senhora Aparecida
|  |  |  | valor | valor
Código | Serviço | quant. | unid. | unit.R$ | total R$ | 30 dias | 60 dias | 90 dias
PISTA DE ROLAMENTO - L=6,0 m
| 01 - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
570000 | C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) | 3225 | T | 203.94 | 657706.5 | 219235.5 | 219235.5 | 219235.5
561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão | 51600 | m2 | 0.36 | 18576 | 6192 | 6192 | 6192
| 02 - SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 50% | 50%
822000 | Faixa de sinalização horizontal com tinta acrílica a base solvente | 1960.8 | m2 | 28.88 | 56627.904 |  | 28313.952 | 28313.952
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 28.57 | m2 | 423.74 | 12106.2518 |  | 6053.1259 | 6053.1259
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 29 | pç | 133.98 | 3885.42 |  | 1942.71 | 1942.71
| 03 - LIGANTES BETUMINOSOS |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | 183.825 | T | 3478.43 | 639422.3948 | 213140.7983 | 213140.7983 | 213140.7983
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 12.9 | T | 2715.43 | 35029.047 | 11676.349 | 11676.349 | 11676.349
PISTA DE CAMINHADA - L=1,0 m
| 01 - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
531000 | Brita graduada 100% PI, com transporte - e=5cm | 215 | m3 | 157.81 | 33929.15 | 11309.7167 | 11309.7167 | 11309.7167
570000 | C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) | 215 | T | 203.94 | 43847.1 | 14615.7 | 14615.7 | 14615.7
560400 | Imprimação, impermeabilização, exclusive fornecimento do CM | 4300 | m2 | 0.66 | 2838 | 946 | 946 | 946
561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão | 4300 | m2 | 0.36 | 1548 | 516 | 516 | 516
| 02 - LIGANTES BETUMINOSOS |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
589100 | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 | 5.16 | T | 5252.47 | 27102.7452 | 9034.2484 | 9034.2484 | 9034.2484
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | 12.255 | T | 3478.43 | 42628.1597 | 14209.3866 | 14209.3866 | 14209.3866
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | 2.15 | T | 2715.43 | 5838.1745 | 1946.0582 | 1946.0582 | 1946.0582
| 03 - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.34%
531500 | Macadame seco britado preenchido com pó de pedra - e=10 cm | 430 | m3 | 124.9536 | 53730.0514 | 17910.0171 | 17910.0171 | 17910.0171
400950 | Compactação de aterros 95% PN (A) | 645 | m3 | 3.7277 | 2404.3484 | 801.4495 | 801.4495 | 801.4495
| 04 - ENLEIVAMENTO - entre pista de rolamento e pista de caminhada | [6 empty] | 100%
800000 | Enleivamento com grama esmeralda, largura 30cm | 1290 | m2 | 9.4596 | 12202.8917 |  |  | 12202.8917
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 1649422.1385 | 521533.2237 | 557843.0116 | 570045.9033
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  |  | 521533.2237 | 1079376.2352 | 1649422.1385