## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA |  |  | DATA: | 2022-04-29
| BASE DE ORÇAMENTO: PLANILHA DO DER FEVEREIRO 2022 |  |  | BDI: | 30%
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-141 e 343 - COMUNIDADE COLONIA NOVA |  |  |  |  | trechi | 815
| TRECHO TOTAL: 815m LARGURA: 5,7m |  |  |  |  | largura | 5.7
|  |  |  | Valor | Valor | custo |  | 4645.5
Código | Serviço | Quantidade | Unidade | Unitário R$ | Total R$
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m2 | 474.903 | 2849.418 | 365.31
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 200.46 | 801.84 | 154.2
Pavimentação
401060 | Regularização de leito/patrolamento (abertura de estrada) | 5623.5 | m2 | 0.221 | 1242.7935 | 0.17
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água) | 586.8 | m3 | 5.213 | 3058.9884 | 4.01
600300 | Escavação de bueiros em 1a. Cat (bueiros captação de água em entradas) | 144 | m3 | 13.91 | 2003.04 | 10.7
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 5623.5 | m2 | 5.07 | 28511.145 | 3.9
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 696.825 | m3 | 23.296 | 16233.2352 | 17.92
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 4645.5 | m2 | 2.899 | 13467.3045 | 2.23
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 1630 | m | 14.105 | 22991.15 | 10.85 |  |  | 162592.5
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 4401 | m2 | 30.641 | 134851.041 | 23.57
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 4645.5 | m2 | 1.339 | 6220.3245 | 1.03
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 4645.5 | m2 | 0.793 | 3683.8815 | 0.61 |  | #REF!
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 60cm para cada margem) | 978 | m2 | 2.184 | 2135.952 | 1.68
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,60m para cada margem | 978 | m2 | 14.781 | 14455.818 | 11.37
| TOTAL |  |  |  | 252505.9316
[7 empty] | 54.355 | 38
238050.1136
51.2432
9832.5

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
|  |  |  | DATA: | 2022-04-29
BASE DE ORÇAMENTO: PLANILHA DO DER FEVEREIRO 2022
| LOCAL: TRECHO ESTRADA VICINAL - MP-141 e 343 - COMUNIDADE COLONIA NOVA |  |  | BDI: | 25%
TRECHO TOTAL: 815m LARGURA: 5,7m
|  |  |  | Valor | Valor
Código | Serviço | Quant. | Unid. | Unit.R$ | Total R$ | 1º mês | 2º mês | 3ºmês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
Sinalização
820000 | Placa de sinalização c/ pelicula refletiva | 6 | m2 | 474.903 | 2849.418 | 2849.418
821000 | Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização | 4 | pç | 200.46 | 801.84 | 801.84
Pavimentação
401060 | Regularização de leito/patrolamento (abertura de estrada) | 5623.5 | m2 | 0.221 | 1242.7935 | 207.1323 | 207.1323 | 207.1323 | 207.1323 | 207.1323 | 207.1323
401130 | Escavação para saídas de água (pegadores de água) | 586.8 | m3 | 5.213 | 3058.9884 | 509.8314 | 509.8314 | 509.8314 | 509.8314 | 509.8314 | 509.8314
600300 | Escavação de bueiros em 1a. Cat (bueiros captação de água em entradas) | 144 | m3 | 13.91 | 2003.04 | 333.84 | 333.84 | 333.84 | 333.84 | 333.84 | 333.84
500000 | Escarificação, regularização e compactação de subleito (regularização de subleito) | 5623.5 | m2 | 5.07 | 28511.145 | 4751.8575 | 4751.8575 | 4751.8575 | 4751.8575 | 4751.8575 | 4751.8575
416010 | Esc. carga e transporte 1A cat. 5000 - 6000m (colchão e rejunte) | 696.825 | m3 | 23.296 | 16233.2352 | 2705.5392 | 2705.5392 | 2705.5392 | 2705.5392 | 2705.5392 | 2705.5392
532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliedrico - e=15cm | 4645.5 | m2 | 2.899 | 13467.3045 | 2244.5507 | 2244.5507 | 2244.5507 | 2244.5507 | 2244.5507 | 2244.5507
535200 | Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico | 1630 | m | 14.105 | 22991.15 | 3831.8583 | 3831.8583 | 3831.8583 | 3831.8583 | 3831.8583 | 3831.8583
521450 | Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro | 4401 | m2 | 30.641 | 134851.041 | 22475.1735 | 22475.1735 | 22475.1735 | 22475.1735 | 22475.1735 | 22475.1735
532650 | Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico | 4645.5 | m2 | 1.339 | 6220.3245 | 1036.7207 | 1036.7207 | 1036.7207 | 1036.7207 | 1036.7207 | 1036.7207
532700 | Compactação de pavimento poliedrico | 4645.5 | m2 | 0.793 | 3683.8815 | 613.9802 | 613.9802 | 613.9802 | 613.9802 | 613.9802 | 613.9802
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 60cm para cada margem) | 978 | m2 | 2.184 | 2135.952 | 355.992 | 355.992 | 355.992 | 355.992 | 355.992 | 355.992
800000 | Enleivamento da contenção lateral, largura de 0,60m para cada margem | 978 | m2 | 14.781 | 14455.818 | 2409.303 | 2409.303 | 2409.303 | 2409.303 | 2409.303 | 2409.303
| TOTAL |  |  |  |  | 45127.0369 | 41475.7789 | 41475.7789 | 41475.7789 | 41475.7789 | 41475.7789
252505.9316
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 45127.0369 | 86602.8159 | 128078.5948 | 169554.3737 | 211030.1527 | 252505.9316