## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: Mariópolis / Paraná
LOCAL DA OBRA: Estrada rural MP 187 | [16 empty] | Favor não imprimir este quadro
OBJETO: Pavimentação Asfáltica em CBUQ com 1635 metros lineares
Data: | 2022-10-14
CRONOGRAMA FISICO ( % ) | [16 empty] | PROPORÇÕES
Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS) | [15 empty] | R$ | %
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | Acumulado |  | Estado | 1100000 | 50.26%
|  | Valor do item | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | Municipio | 1088571.21 | 49.74%
1 | Licitação e Contratação | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
2 | Terraplenagem | 73238.57 | 0% | 0 | 80% | 58590.856 | 20% | 14647.714 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 73238.57 | Sub-total | 2188571.21 | 100%
3 | Pavimentação | 1300092.09 | 0% | 0 | 10% | 130009.209 | 30% | 390027.627 | 30% | 390027.627 | 20% | 260018.418 | 10% | 130009.209 | 100% | 1300092.09
4 | Ligantes Betuminosos | 712922.82 | 0% | 0 | 10% | 71292.282 | 30% | 213876.846 | 30% | 213876.846 | 20% | 142584.564 | 10% | 71292.282 | 100% | 712922.82
5 | Drenagem e Obras Arte Correntes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Serviços Complementares | 56937.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56937.24 | 100% | 56937.24
7 | Sinalização | 45380.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 45380.49 | 100% | 45380.49
|  | 2188571.21 | 0% | 0 | 11.87% | 259892.347 | 28.26% | 618552.187 | 27.59% | 603904.473 | 18.4% | 402602.982 | 13.87% | 303619.221 | 100% | 2188571.21
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
Item | PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | Acumulado
1 | Estado |  |  | 0 |  | 130624.7566 |  | 310891.1433 |  | 303529.0409 |  | 202352.6939 |  | 152602.3652 |  | 1100000
2 | Municipio |  |  | 0 |  | 129267.59 |  | 307661.04 |  | 300375.43 |  | 200250.29 |  | 151016.86 |  | 1088571.21
3 | Sub-total |  |  | 0 |  | 259892.3466 |  | 618552.1833 |  | 603904.4709 |  | 402602.9839 |  | 303619.2252 |  | 2188571.21
400000
Responsável Técnico: Bruno Gustavo Klein
CREA 134618/D
SUPRESSÃO PARA ALINHAR O VALOR DO CONTRATO AO DO CONVÊNIO
[18 empty] | R$ | %
[17 empty] | Estado | -1100000 | 50.26%
[17 empty] | Municipio | -1088571.21 | 49.74%
[17 empty] | Sub-total | -2188571.21 | 100%